##### Утверждаю: Согласовано: Согласовано:

Глава администрации Октябрьского МО Начальник отдела сельского Начальник ОГУ «Лысогорская райСББЖ»

Тишина Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ хозяйства администрации

Лысогорского МР Андрюхин Ю.Е. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Козлов С.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС)**

**на территории Октябрьского муниципального образования**

**Лысогорского муниципального района**

**Саратовской области**

**на 2023 – 2025 годы**

# 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Срок исполнения*** | ***Ответственный исполнитель*** |
| **1** | **Мероприятия по предупреждению возникновения африканской чумы свиней** | | |
| **1.1** | **Организационно-методическая работа** | | |
| 1.1.1 | Утвердить состав «Специальной комиссии по организации и контролю мероприятий по профилактике АЧС» из специалистов МО, депутатов, глав фермерских хозяйств и ЛПХ под председательством главы администрации Октябрьского МО Тишиной Е.В. | Немедленно.  Постоянно. Работа до особого указания. | Глава администрации муниципального образования Тишина Е.В. Члены комиссии: Надточий Л.А., Кузьмина Н.Г., Исаев С.А., Кирин В.Г., Новичкова В.А., Юкляевский М.Д. |
| 1.1.2 | При получении результатов материала об установлении диагноза на африканскую чуму свиней проводятся карантинные мероприятия: выносится решение об объявлении населенного пункта, хозяйства неблагополучным и устанавливается карантин. Определяются границы первой и второй угрожаемых эон, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации заболевания.  Основной дорогой в населенный пункт: п. Октябрьский считать въезд по твердой дороге, идущей с трассы Саратов- Воронеж - п. Октябрьский, въезд в населенный пункт п. Первомайский - съезд с твердой дороги (трасса Саратов – Воронеж- п. Первомайский.  В с. Юнгеровка въезд по твердой дороге (дорога с. Юнгеровка - трасса- Саратов - Воронеж - бывший «военный грейдер».  В с. Ковыловка через с. Юнгеровка . Другие дороги считать второстепенными, и они подлежат перепашке, либо перекрытию. (схема прилагается). Шлагбаумы установить перед въездом в населенные пункты. Выезд из населенных пунктов проводить через эти же места установки шлагбаумов. | В случае  возникновения АЧС. | Глава администрации Октябрьского МО Тишина Е.В.  Депутат Совета Октябрьского МО Гринчук С.В. , начальник ОГУ РСББЖ Андрюхин Ю.Е.,  участковый инспектор (по согласованию) |
| 1.1.3 | Дезинфекционные барьеры установить в местах оборудования шлагбаумов . **Вагончик для поста выделяют:** в п. Октябрьский- Алиев.М.А., в п. Первомайский – Ковальский Г.Н, в с. Юнгеровка- Исаев С.А., в с. Ковыловка - Сигайло Л.В. **Шлагбаум монтируют**: в п. Октябрьский- Алиев М.А.; в п. Первомайский- Ключевский С.В.;  в с. Юнгеровка – Исаев С.А.; в с. Ковыловка - Сигайло Л.В.  **Дезинфекционный барьер устанавливают:**  в п. Октябрьский - Алиев М.А.; в п. Первомайский - Ключевский С.В.,  в с. Юнгеровка- Исаев С.А., в с. Ковыловка - Сигайло Л.В. | В случае возникновения АЧС | Глава администрации муниципального образования Тишина Е.В.,  начальник ОГУ «Лысогорская РСББЖ» - Андрюхин Ю.Е.,  участковый инспектор ОВД (по согласованию) |
| 1.1.4 | Заблаговременно заготовить в заведомо установленных местах запасы строительных и подручных материалов. Создать запасы топлива и вторичных горючих материалов (отработанных автотракторных и автомобильных покрышек) на базе КФХ Сигайло Л.В. для сжигания трупов свиней, боенских конфискатов и инфицированных продуктов животного происхождения в очагах инфекции . | Немедленно. | Глава администрации муниципального образования  Тишина Е.В. |
| 1.1.5 | Определить места на территории муниципального образования, пригодные для сжигания трупов свиней и захоронения биологических отходов при ликвидации возможных очагов инфекции . Место в п. Ок-тябрьский – бывший карьер, п. Первомайский – бывшая силосная яма, с. Юнгеровка - бывшая силосная яма, с. Ковыловка – бывшая силосная яма.  **Схему согласовать с соответствующими службами.** Схема прилагается. | Немедленно. | Глава администрации муниципального образования Тишина Е.В.,  начальник ОГУ «Лысогорская РСББЖ»  Андрюхин Ю.Е. ( по согласованию) |
| 1.1.6 | Определить технику, задействованную на случай возникновения АЧС: землеройная: экскаватор – владелец ПК «Водолей»,  бульдозер марка- С-100 - владелец – Алиев М.А.;  автомашина для вывоза трупов марка ГАЗ – 52 - владелец – Волосожар А.В., дезинфекционная - автомашина ДУК владелец ОГУ РСББЖ. | Немедленно. | Глава администрации муниципального образования Тишина Е.В.;  депутат Октябрьского МО Гринчук С.В.,  начальник ОГУ «Лысогорская РСББЖ»  Андрюхин Ю.Е. (по согласованию) |
| 1.1.7 | На заседании специальной комиссии по организации и контролю мероприятий **по профилактике АЧС** определить и утвердить схему информации, которая должна обеспечивать оперативную связь и координацию всех запланированных действий. № телефонов райветстанции, райветлаборатории : 2-15-30-,2-13-51, № телефона Октябрьского МО, тел.2-25-21 | Немедленно. | Глава администрации Тишина Е.В.;  начальник ОГУ РСББЖ. Андрюхин Ю.Е. (по согласованию) |
|  | На заседании, на сходах граждан специальной комиссии по организации и контролю мероприятий **по профилактике АЧС** рассматривать вопросы проведения комплекса мероприятий по предупреждению возникновения заболевания:  - Провести перепись и учет всего свинопоголовья на всей территории МО. | Немедленно.  Постоянно.  Ежеквартально. | Глава администрации Тишина Е.В., специалисты администрации. |
| 1.1.8 | Принять меры по недопущению ввоза на территорию Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области с территорий, неблагополучных по АЧС, зерна, комбикормов, растительного масла, предназначенных для кормления свинопоголовья, также запретить ввоз всех видов животных, в том числе птиц и продукции животного происхождения на период эпизоотической вспышки АЧС на территориях субъектов РФ, неблагополучных по данному заболеванию. | Немедленно. Постоянно. До особого указания. | Глава администрации Тишина Е.В.,  начальник ОГУ РСББЖ Андрюхин Ю.Е., (по согласованию);  участковый инспектор ОВД (по согласованию) |
| 1.1.9 | Принять меры по недопущению ввоза мяса свиней, других продуктов свиноводства и кормов из субъектов РФ, неблагополучных по африканской чуме свиней. Обеспечить контроль за ввозом на территорию МО животных и сырья животного происхождения. | Немедленно. Постоянно.  До особого указания. | Глава администрации Тишина Е.В.,  начальник ОГУ РСББЖ Андрюхин Ю.Е.,  участковый инспектор ОВД (по согласованию) |
| 1.1.10 | Осуществлять контроль за соблюдением требований, предусмотренных ветеринарным Законодательством РФ и соответствующими инструкциями и правилами по охране свиноводческих сельскохозяйственных организаций от заноса возбудителя болезни. (Не допускать свободный выгул свинопоголовья,  не скармливать без термической обработки кухонные отходы (варить при 100 град. не менее 1часа), ставить на учет приобретенное поголовье и т.д.) | Постоянно. | Глава администрации Тишина Е.В.,  начальник ОГУ РСББЖ Андрюхин Ю.Е.,  участковый инспектор ОВД (по согласованию) |
| 1.1.11 | Обеспечить работу свиноводческих хозяйств всех форм собственности в режиме предприятия «закрытого типа». | Немедленно и поддерживать постоянно. | Глава администрации Тишина Е.В., территориальные специальные комиссии, руководители сельскохозяйственных организаций |
| 1.1.12. | Провести компартментализацию (определение зоосанитарного статуса) свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение свиноводства. | Не позднее 30 дней с момента поступления заявления о проведении обследования. | Руководители предприятий, физические лица, осуществляющие деятельность по содержанию и разведению свиней, переработку и хранение свиноводческой продукции, управление ветеринарии Правительства области, управление Россельхознадзора по Саратовской области (при обследовании хозяйств с целью отнесения хозяйства к компартменту I Y) |
| 1.1.13. | Провести ревизию и обеспечить возобновляемый запас дезинфицирующих средств, спецодежды, индивидуальных средств защиты, технические средства для проведения дезинфекции в с/х предприятиях, занимающихся свиноводством. | Немедленно и поддерживать постоянно. | Глава администрации Тишина Е.В., руководители сельскохозяйственных организаций, ОГУ «Лысогорская рай СББЖ» |
| **2.** | **Мероприятия при подозрении на заболевание свиней африканской чумой** |  |  |
| 2.2.1 | При возникновении подозрения на заболевание свиней африканской чумой немедленно информировать государственную ветеринарную службу. | Немедленно. | Глава администрации Тишина Е.В. |
| 2.2.2 | Изолировать больных и подозрительных по заболеванию свиней в том же помещении, в котором они находятся. Прекратить убой и реализацию животных всех видов (мяса, сала, шкур, пера, пуха и т.п.) | Немедленно. | Глава администрации Тишина Е.В.,  начальник ОГУ РСББЖ Андрюхин Ю.Е.,  участковый инспектор ОВД (по согласованию) |
| 2.2.3 | Обеспечить режим запрещения вывоза из населенного пункта, хозяйства (фермы), где обнаружено заболевание, въезд на их территорию любого вида транспорта, выход обслуживающего персонала с фермы (хозяйства) без соответствующей санитарной обработки, а также вывоз с территории хозяйства (фермы) продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов. | Немедленно. | Глава администрации Тишина Е.В.,  начальник ОГУ РСББЖ Андрюхин Ю.Е.,  участковый ОВД ( по согласованию) |
| 3. | **Мероприятия в эпизоотическом очаге:**  Всех, находящихся в эпизоотическом очаге свиней, уничтожают бескровным методом с применением миорелаксантов (адилин-супер, дитилин и др.). Трупы убитых и павших свиней, навоз, остатки кормов, тару и малоценный инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы, кормушки, перегородки, изгороди сжигают на месте. Несгоревшие остатки зарывают в траншеи (ямы) на глубину 2 м. | При возникновении очага. | Глава администрации Тишина Е.В.,  начальник ОГУ РСББЖ Андрюхин Ю.Е.,  участковый инспектор ОВД (по согласованию) |
| 3.1. | При отсутствии возможности сжечь трупы животных их закапывают в траншеи, вырытые вблизи эпизоотического очага, на глубину не менее 2 м. Перед захоронением вскрывают непосредственно в траншее брюшные полости трупов животных, а затем засыпают их хлорной известью. В течение года на месте захоронения трупов запрещается проведение земляных работ. | При возникновении очага. | Глава администрации Тишина Е.В.,  начальник ОГУ РСББЖ Андрюхин Ю.Е.,  участковый инспектор ОВД (по согласованию) |
| 3.2. | Проводить 3-кратную дезинфекцию помещений, загонов и мест, где содержались животные, в следующем порядке: первую – сразу после уничтожения животных, вторую – после снятия деревянных полов, перегородок, кормушек и проведения тщательной механической очистки, третью – перед снятием карантина. Одновременно с проведением первой дезинфекции проводить дезинсекцию, дезакаризацию и дератизацию согласно инструкции. | При возникновении очага. | Глава администрации Тишина Е.В.,  начальник ОГУ РСББЖ Андрюхин Ю.Е.,  участковый инспектор ОВД (по согласованию) |
| 3.3 | Трупы грызунов, собранные после дератизации, а также снятый деревянный материал сжигают | При возникновении очага. | Глава администрации Тишина Е.В. |
| 3.4. | Перед проведением механической очистки все помещения и имеющееся в них оборудование, загоны, убойные пункты и другие места, где находились животные, орошают одним из следующих растворов: раствором формалина с содержанием 1,5% формальдегида; 1,5% раствором пароформа, приготовленным на 0,5% растворе едкого натра; 3% раствором парасода или фоспара; растворам двутретиосновной соли гипохлорита кальция, нейтрального гипохлорита кальция тексанита с содержанием 5% активного хлора; 5% раствором хлорамина.  Используют также сухую хлорную известь с содержанием не менее 25% активного хлора, которую равномерно посыпают по поверхности и заливают водой из расчета 2 кг/кв.метр.  Перед дезинфекцией подвергают обязательной мойке поверхности стен, полов, помещений, дверей, оборудования горячей водой с моющими средствами (2-3% сульфоната или кальцинированной содой или едкого натра и др.) | При возникновении очага. | Глава администрации Тишина Е.В.,  начальник ОГУ РСББЖ Андрюхин Ю.Е.,  участковый инспектор ОВД (по согласованию) |
| 3.5. | Для текущей и заключительной дезинфекции животноводческих помещений, загонов, кормовых площадок, убойных пунктов, мясоперерабатывающих предприятий и других объектов применяют растворы препаратов, указанные в подпункте 3.1.9. Растворы наносят на дезинфицируемую поверхность из расчета 1 л. на 1 м2 площади. Время обеззараживания не менее трех часов.  Применяют также растворы хлорной извести содержанием 4% активного хлора, гипохлорида натрия (кальция) с содержанием 3% активного хлора или формалина с содержанием 0,5% формальдегида. Растворы этих средств наносят на дезинфицируемую поверхность из расчета 0,5 л. на 1 м2. Время обеззараживания 24 часа. | При возникновении очага. | Глава администрации Тишина Е.В.,  начальник ОГУ РСББЖ Андрюхин Ю.Е. |
| 3.6. | Дезинфекцию почвы помещений (после снятия деревянных полов), загонов, мест, где находились трупы животных проводят путем равномерного посыпания сухой хлорной известью с содержанием не менее 25% активного хлора из расчета 2 кг на 1 м2 площади с последующим увлажнением из расчета не менее 10 л. воды на 1 м2  Через 24 часа слой почвы в 10-15 см снимают и закапывают в специальную вырытую траншею на глубину не менее 2 м. Поверхность почвы равномерно посыпают хлорной известью и увлажняют водой, как указано выше.  Дезинфекцию почвы территории ферм проводят, как указано выше, но без снятия верхнего слоя. | При возникновении очага. | Глава администрации Тишина Е.В.,  начальник ОГУ РСББЖ Андрюхин Ю.Е. |
| 3.7 | Навозную жижу в жижесборнике смешивают с сухой хлорной известью (с содержанием активного хлора не менее 25%) из расчета 1,5 кг извести на каждые 10 л навозной жижи. | При возникновении очага. | Глава администрации Тишина Е.В.,  начальник ОГУ РСББЖ Андрюхин Ю.Е. |
| 3.8 | Навоз в навозохранилище посыпают с поверхности сухой хлорной известью из расчета 0,5 кг/м2, затем перемещают в траншею и закапывают на глубину 1,5 м.  Большие количества навоза оставляют для биологического обеззараживания сроком на 1 год. Для этого края навозохранилища посыпают сухой хлорной известью из расчета 2 кг на 1 м2. По всему периметру с внешней стороны навозохранилища устанавливают изгородь из колючей проволоки и роют канаву. | При возникновении очага. | Глава администрации Тишина Е.В.,  начальник ОГУ РСББЖ Андрюхин Ю.Е |
| 3.9. | Транспортные средства и другую технику (бульдозеры, экскаваторы и др.), после тщательной промывки, дезинфицируют в зоне эпизоотического очага на специально отведенной площадке, для чего используют одно из средств: 1,5% раствор формальдегида, 3% растворы фоспара или парасода, 1,5% раствор параформа, приготовленный на 0,5% растворе едкого натра, раствор тексанита с содержанием 5% активного хлора, 5% раствор хлорамина. Указанные средства наносят на дезинфицируемую поверхность из расчета 1 л на 1 м2 Время обеззараживания 3 часа. | При возникновении очага. | Глава администрации Тишина Е.В.,  начальник ОГУ РСББЖ Андрюхин Ю.Е |
| 3.10. | Дезинфекционные барьеры, дезковрики, дезванны заполняют одним из растворов, указанных в подпунктах 3.1.9 | При возникновении очага. | Глава администрации Тишина Е.В.,  начальник ОГУ РСББЖ Андрюхин Ю.Е |
| 3.11. | В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте оборудуют душевые кабины и подвергают ежедневной санитарной обработке под гигиеническим душем всех без исключения работающих в нем лиц. При этом верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь обеззараживают парами формальдегида в пароформалиновой камере в течение 1 часа при температуре 57-60оС и расходе формалина 75 мл на 1 м3. Норма загрузки на 1 м3 камеры 42 кг. После полного завершения работы в очаге использованную одежду и спецобувь сжигают. | При возникновении очага. | Глава администрации Тишина Е.В.,  начальник ОГУ РСББЖ Андрюхин Ю.Е |
| 3.12. | Дезинфекцию спецодежды, белья, головных уборов, спецобуви (резиновые сапоги) и др., проводят также методом замачивания в 5% растворе хлорамина Б при соотношении 1:9 (на 1 весовую часть спецодежды 9 частей дезраствора) при экспозиции 3 часа или 0,5% растворах формальдегида или глутарового альдегида, при экспозиции 24 часа.  Аналогичными методами обрабатывают лабораторную посуду (колбы, пробирки, пипетки и др.), контаминированную вирусом африканской чумы свиней, применяя также средства, указанные в подпункте 3.1.9 | При возникновении очага. | Глава администрации Тишина Е.В.,  начальник ОГУ РСББЖ Андрюхин Ю.Е |
| 3.13. | При температуре воздуха ниже нуля градусов перед дезинфекцией также проводят тщательную механическую очистку. Для этого поверхности дезинфицирующих объектов вначале орошают одним из указанных в п.3.1.9 дезинфицирующих растворов, а затем освобождают от снега, льда, удаляют навоз, мусор и пр.  Растворы дезинфицирующих средств на обрабатываемые объекты наносят в смеси с поваренной солью в горячем состоянии (50-60оС). Для дезинфекции применяют растворы препаратов, указанных в п. 3.1.9. дезинфицирующие растворы наносят однократно из расчета 1,5 л на 1 м2. время обеззараживания 3 часа.  Для приготовления дезинфицирующего раствора в горячей (60-70оС) воде растворяют поваренную соль в необходимой концентрации (15-20%), а затем добавляют дезинфицирующее средство. | При возникновении очага. | Глава администрации Тишина Е.В.,  начальник ОГУ РСББЖ Андрюхин Ю.Е |
| 3.14. | Через 24 часа после проведения дезинфекции контролируют ее качество по наличию стафилококка согласно методике | При возникновении очага. | ОГУ Лысогорская районная станция по борьбе с болезнями животных, райветлаборатория |
| **4.** | **Снятие карантина и ограничений** | | |
|  | **Карантин с неблагополучного по африканской чуме свиней хозяйства, пункта, района снимают через 30 дней после уничтожения всех свиней в эпизоотическом очаге и убоя свиней в первой угрожаемой зоне, проведения других мероприятий и предоставления заключения комиссии о полноте проведения всех мероприятий** | При условии выполнения всех мероприятий. | Глава муниципального района по представлению главного государственного ветеринарного инспектора по Калининскому, Лысогорскому и Самойловскому МР |
|  | **На срок 6 месяцев после снятия карантина устанавливаются специальные ограничения.** |  |  |

**Глава администрации Е.В.Тишина**